## Sheet1
2020年淄博市解决大班额工作进度台账（9月）
市 | 完成投资 |  | 学校竣工数（个） | [6 empty] | 已开工面积 |  | 已竣工面积 |  | 开工学校数（个） |  |  |  | 新增教师
| （万元） |  | 总 |  |  | 新建 |  | 改扩建 |  | （平方米） |  | （平方米） |  | 新建 |  | 改扩建 |  | （个）
| 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 排名 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度
淄博市 | 71292.39 | 38.27% | 20 | 60.61% |  | 1 | 10% | 19 | 82.61% | 310156.39 | 75.62% | 113534.19 | 27.68% | 10 | 100% | 23 | 100% | 1008 | 142%
淄川区 | 6755 | 149% | 9 | 100% | 2 | 0 | 0% | 9 | 100% | 18663.83 | 104.8% | 18435.83 | 103.6% | 0 | 0% | 9 | 100% | 218 | 315.9%
张店区 | 20467.49 | 21.79% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 135205 | 82.17% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 309 | 206%
博山区 | 9270 | 61.77% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26011 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0%
临淄区 | 2563 | 85.43% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10766 | 203.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 128 | 182.9%
周村区 | 16950 | 52.35% | 1 | 50% | 5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 35000 | 50.7% | 35000 | 50.7% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0%
桓台县 |  | 0% |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
高青县 | 8642.9 | 82.62% | 3 | 60% | 4 | 0 | 0% | 3 | 75% | 41619.16 | 80.71% | 32627.36 | 63.27% | 1 | 100% | 4 | 100% | 70 | 140%
沂源县 | 6439 | 42.08% | 7 | 87.5% | 3 | 0 | 0% | 7 | 100% | 27471 | 52.35% | 27471 | 52.35% | 1 | 100% | 7 | 100% | 120 | 122.4%
高新区 | 205 | 1.75% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15420.4 | 65.92% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 163 | 543.3%