## Sheet1
2020年淄博市解决大班额工作进度台账（5月）
市 | 完成投资 |  | 学校竣工数（个） | [6 empty] | 已开工面积 |  | 已竣工面积 |  | 开工学校数（个） |  |  |  | 新增教师
| （万元） |  | 总 |  |  | 新建 |  | 改扩建 |  | （平方米） |  | （平方米） |  | 新建 |  | 改扩建 |  | （个）
| 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 排名 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度
淄博市 | 46111.93 | 24.75% | 7 | 21.21% |  | 0 | 0% | 7 | 30.43% | 240277.99 | 58.59% | 43041.11 | 10.49% | 7 | 70% | 23 | 100% | 0 | 0%
淄川区 | 4391 | 96.85% | 5 | 55.56% | 2 | 0 | 0% | 5 | 55.56% | 17675.83 | 99.3% | 10657.75 | 59.87% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0%
张店区 | 12151 | 12.94% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 81735 | 49.67% | 0 | 0% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0%
博山区 | 5890 | 39.25% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26011 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0%
临淄区 | 1093 | 36.43% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10766 | 203.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
周村区 | 12600 | 38.92% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35000 | 50.7% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0%
桓台县 |  | 0% |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
高青县 | 7636.93 | 73% | 2 | 40% | 3 | 0 | 0% | 2 | 50% | 41619.16 | 80.71% | 32383.36 | 62.8% | 1 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0%
沂源县 | 2350 | 15.36% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 27471 | 52.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% | 0 | 0%
高新区 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%