## Sheet1
淄博市解决城镇中小学大班额问题10月份进度表
市 | 完成投资 |  | 学校竣工数（个） | [6 empty] | 已开工面积 |  | 已竣工面积 |  | 开工学校数（个） |  |  |  | 新增教师
| （万元） |  | 总 |  |  | 新建 |  | 改扩建 |  | （平方米） |  | （平方米） |  | 新建 |  | 改扩建 |  | （个）
| 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 排名 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度 | 数量 | 进度
淄博市 | 85298.14 | 45.78% | 21 | 63.64% |  | 1 | 10% | 20 | 86.96% | 315700.39 | 76.98% | 122525.99 | 29.87% | 10 | 100% | 23 | 100% | 1116 | 157.2%
淄川区 | 6755 | 149% | 9 | 100% | 2 | 0 | 0% | 9 | 100% | 18663.83 | 104.8% | 18435.83 | 103.6% | 0 | 0% | 9 | 100% | 218 | 315.9%
张店区 | 31238.24 | 33.26% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 140749 | 85.53% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 309 | 206%
博山区 | 9700 | 64.64% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26011 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 108 | 108%
临淄区 | 4413 | 147.1% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10766 | 203.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 128 | 182.9%
周村区 | 16950 | 52.35% | 1 | 50% | 5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 35000 | 50.7% | 35000 | 50.7% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0%
桓台县 |  | 0% |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
高青县 | 8832.9 | 84.44% | 4 | 80% | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% | 41619.16 | 80.71% | 41619.16 | 80.71% | 1 | 100% | 4 | 100% | 70 | 140%
沂源县 | 6439 | 42.08% | 7 | 87.5% | 3 | 0 | 0% | 7 | 100% | 27471 | 52.35% | 27471 | 52.35% | 1 | 100% | 7 | 100% | 120 | 122.4%
高新区 | 970 | 8.29% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15420.4 | 65.92% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 163 | 543.3%